## WBS
HUD開発
[9 empty] | 2017-07-18 | [13 empty] | 8
[5 empty] | 計画 |  | 実績 | time axis 2017-07-18 to 2017-08-31
ワークタイトル |  |  | 工数 | 進捗 | 開始日 | 完了日 | 開始日 | 完了日 | time axis 2017-07-18 to 2017-08-31
アプリケーション開発 |  |  | 18 | 60.28% | 2017-07-18 | 2017-08-13 | bar: 2017-07-18 to 2017-08-13
| 仕様策定 |  | 2 | 100% | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18: 2; 2017-07-19: 2
|  | 画面仕様 | 1 | 100% | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18: 3
|  | 機能仕様 | 2 | 100% | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18: 3; 2017-07-19: 3
|  | WBS FIX | 1 | 100% | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19: 3
| 仕様再策定 |  | 3 | 86% | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20: 2; 2017-07-21: 2; 2017-07-22: 2; 2017-07-23: 2; 2017-07-24: 2
|  | アプリ画面調査 | 3 | 100% | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-20: 3; 2017-07-21: 3; 2017-07-22: 3; 2017-07-23: 3; 2017-07-24: 3
|  | 画面仕様 | 2 | 100% | 2017-07-20 | 2017-07-23 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-20: 3; 2017-07-21: 3; 2017-07-22: 3; 2017-07-23: 3
|  | 機能仕様 | 2 | 100% | 2017-07-20 | 2017-07-23 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-20: 3; 2017-07-21: 3; 2017-07-22: 3; 2017-07-23: 3
|  | API仕様決定 | 3 | 30% | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20: 3; 2017-07-21: 3; 2017-07-22: 3; 2017-07-23: 3; 2017-07-24: 3
|  | WBS FIX | 2 | 100% | 2017-07-20 | 2017-07-23 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-20: 3; 2017-07-21: 3; 2017-07-22: 3; 2017-07-23: 3
| 開発 |  | 13 | 70.5% | 2017-07-19 | 2017-08-06 | 2017-07-18 |  | 2017-07-19: 2; 2017-07-20: 2; 2017-07-21: 2; 2017-07-22: 2; 2017-07-23: 2; 2017-07-24: 2; 2017-07-25: 2; 2017-07-26: 2; 2017-07-27: 2; 2017-07-28: 2; 2017-07-29: 2; 2017-07-30: 2; 2017-07-31: 2; 2017-08-01: 2; 2017-08-02: 2; 2017-08-03: 2; 2017-08-04: 2; 2017-08-05: 2; 2017-08-06: 2
|  | TOP画面 | 1 | 100% | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-19: 3
|  | HUD画面 | 1 | 100% | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19: 3
|  | HUDデータ設計 | 1 | 100% | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-20: 3
|  | 計算機能 | 2 | 100% | 2017-07-20 | 2017-07-23 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-20: 3; 2017-07-21: 3; 2017-07-22: 3; 2017-07-23: 3
|  | Firebase Analytics | 2 | 100% | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24: 3; 2017-07-25: 3
|  | Firebase Crash Report | 2 | 100% | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24: 3; 2017-07-25: 3
|  | ヘッダー | 2 | 100% | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-07-24: 3; 2017-07-25: 3
|  | Facebook Login | 3 | 100% | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25: 3; 2017-07-26: 3; 2017-07-27: 3
|  | OkHTTPの導入 | 3 | 100% | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-25: 3; 2017-07-26: 3; 2017-07-27: 3
|  | フッター | 3 | 100% | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-25: 3; 2017-07-26: 3; 2017-07-27: 3
|  | Fragmentの導入 | 2 | 100% | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-26: 3; 2017-07-27: 3
|  | 会員登録画面 | 2 | 100% | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 2017-07-26: 3; 2017-07-27: 3
|  | Firebase Notification | 2 | 100% | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28: 3; 2017-07-29: 3; 2017-07-30: 3; 2017-07-31: 3
|  | HUDの状態保存 | 2 | 30% | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-07-31 |  | 2017-08-01: 3; 2017-08-02: 3
|  | 設定画面 | 2 | 10% | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-07-31 |  | 2017-08-01: 3; 2017-08-02: 3
|  | ブラインド移動 | 2 | 20% | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-07-26 |  | 2017-08-01: 3; 2017-08-02: 3
|  | プレイヤー追加/削除 | 2 | 50% | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-07-25 |  | 2017-08-01: 3; 2017-08-02: 3
|  | Result画面 | 1 | 0% | 2017-08-02 | 2017-08-02 |  |  | 2017-08-02: 3
|  | 戦績レビュー | 1 | 0% | 2017-08-02 | 2017-08-02 |  |  | 2017-08-02: 3
|  | プレーヤーにタグ | 2 | 0% | 2017-08-03 | 2017-08-06 |  |  | 2017-08-03: 3; 2017-08-04: 3; 2017-08-05: 3; 2017-08-06: 3
| サーバーサイド開発 |  | 6 | 15% | 2017-07-26 | 2017-08-02 | 2017-07-26 |  | 2017-07-26: 2; 2017-07-27: 2; 2017-07-28: 2; 2017-07-29: 2; 2017-07-30: 2; 2017-07-31: 2; 2017-08-01: 2; 2017-08-02: 2
|  | API（会員登録） | 2 | 20% | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-26 |  | 2017-07-26: 3; 2017-07-27: 3
|  | データベース構築 | 6 | 20% | 2017-07-26 | 2017-08-02 | 2017-07-26 |  | 2017-07-26: 3; 2017-07-27: 3; 2017-07-28: 3; 2017-07-29: 3; 2017-07-30: 3; 2017-07-31: 3; 2017-08-01: 3; 2017-08-02: 3
|  | API（会員情報取得） | 2 | 20% | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-07-26 |  | 2017-07-31: 3; 2017-08-01: 3
|  | API（戦績情報保存） | 2 | 0% | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  | 2017-08-01: 3; 2017-08-02: 3
| 試験 |  | 2 | 0% | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  |  | 2017-08-04: 2; 2017-08-05: 2; 2017-08-06: 2; 2017-08-07: 2
|  | フィールドテスト | 2 | 0% | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  |  | 2017-08-04: 3; 2017-08-05: 3; 2017-08-06: 3; 2017-08-07: 3
|  | ユーザビリティテスト | 1 | 0% | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  |  | 2017-08-07: 3
| リリース前調整 |  | 2 | 0% | 2017-08-08 | 2017-08-10 |  |  | 2017-08-08: 2; 2017-08-09: 2; 2017-08-10: 2
|  | リリース | 1 | 0% | 2017-08-10 | 2017-08-13 |  |  | 2017-08-10: 3; 2017-08-11: 3; 2017-08-12: 3; 2017-08-13: 3
| 追加開発 |  | 5 | 0% | 2017-08-14 | 2017-08-20 |  |  | 2017-08-14: 2; 2017-08-15: 2; 2017-08-16: 2; 2017-08-17: 2; 2017-08-18: 2; 2017-08-19: 2; 2017-08-20: 2
|  | ランキング画面の実装 | 2 | 0% | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  | 2017-08-14: 3; 2017-08-15: 3
|  | API（ランキング情報取得 | 2 | 0% | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  | 2017-08-14: 3; 2017-08-15: 3
|  | RecyclerView | 4 | 0% | 2017-08-15 | 2017-08-20 |  |  | 2017-08-15: 3; 2017-08-16: 3; 2017-08-17: 3; 2017-08-18: 3; 2017-08-19: 3; 2017-08-20: 3

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2017-07-18 | 2017-07-22 | 7
| 2017-07-23 | 1
| 2017-07-29 | 7
| 2017-07-30 | 1
| 2017-08-05 | 7
| 2017-08-06 | 1
| 2017-08-11 | 6
| 2017-08-12 | 7
| 2017-08-13 | 1
| 2017-08-27 | 1
| 2017-08-26 | 7
| 2017-08-20 | 1
| 2017-08-19 | 7
7
7
7
7
7
7
7
7