## WBS
HUD開発
[6 empty] | 2017-07-18 | [13 empty] | 8
[6 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13
ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
アプリケーション開発 |  |  | 18 | 2017-07-18 | 2017-08-13 | bar: 2017-07-18 to 2017-08-13
| 仕様策定 |  | 2 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-18: 2; 2017-07-19: 2
|  | 画面仕様 | 1 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18: 3
|  | 機能仕様 | 2 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-18: 3; 2017-07-19: 3
|  | WBS FIX | 1 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18: 3
| 開発 |  | 12 | 2017-07-19 | 2017-08-03 | 2017-07-19: 2; 2017-07-20: 2; 2017-07-21: 2; 2017-07-22: 2; 2017-07-23: 2; 2017-07-24: 2; 2017-07-25: 2; 2017-07-26: 2; 2017-07-27: 2; 2017-07-28: 2; 2017-07-29: 2; 2017-07-30: 2; 2017-07-31: 2; 2017-08-01: 2; 2017-08-02: 2; 2017-08-03: 2
|  | TOP画面 | 1 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19: 3
|  | 計算機能 | 2 | 2017-07-20 | 2017-07-23 | 2017-07-20: 3; 2017-07-21: 3; 2017-07-22: 3; 2017-07-23: 3
|  | ブラインド移動 | 1 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24: 3
|  | プレイヤー追加/削除 | 2 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-24: 3; 2017-07-25: 3
|  | 戦歴保存 | 1 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25: 3
|  | Facebook Login | 3 | 2017-07-26 | 2017-07-30 | 2017-07-26: 3; 2017-07-27: 3; 2017-07-28: 3; 2017-07-29: 3; 2017-07-30: 3
|  | Firebase | 2 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-07-31: 3; 2017-08-01: 3
|  | 戦績レビュー | 1 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02: 3
|  | プレーヤーにタグ | 1 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03: 3
| 試験 |  | 2 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-04: 2; 2017-08-05: 2; 2017-08-06: 2; 2017-08-07: 2
|  | フィールドテスト | 2 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-04: 3; 2017-08-05: 3; 2017-08-06: 3; 2017-08-07: 3
|  | ユーザビリティテスト | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-07: 3
| リリース前調整 |  | 2 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 2017-08-08: 2; 2017-08-09: 2; 2017-08-10: 2
|  | リリース | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-13 | 2017-08-10: 3; 2017-08-11: 3; 2017-08-12: 3; 2017-08-13: 3

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2017-07-18 | 2017-07-22 | 7
| 2017-07-23 | 1
| 2017-07-29 | 7
| 2017-07-30 | 1
| 2017-08-05 | 7
| 2017-08-06 | 1
| 2017-08-11 | 6
| 2017-08-12 | 7
| 2017-08-13 | 1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7